แบบเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

# 1.   โครงการ  งาน  กิจกรรม

# โครงการ : การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากสถานประกอบการ

2. แผนงาน  สาขาวิชา ❏งาน  ฝ่ายวิชาการ

3. ผู้รับผิดชอบ

3.1 ดร.สิทธิพงษ์     	ภูมิภักดีพรรณ     	ผู้อำนวยการ	ที่ปรึกษาโครงการ

3.2 นางสาวพีรพร        	กาญจนอุทัยศิริ        			ผู้รับผิดชอบ

3.3 นายวันชัย      	สังข์รอด                 			ผู้รับผิดชอบ

3.4 นางสาววราภรณ์      บัวไขย            				ผู้รับผิดชอบ

3.5 นางสาววราพร   	คุ้มทรัพย์				ผู้รับผิดชอบ

3.6 นางสาวแวววัน        นฤมล                 			ผู้รับผิดชอบ

3.7 นางสาวสาวิณี	บุญทวงศ์           			ผู้รับผิดชอบ

4. ลักษณะโครงการ  	โครงการต่อเนื่อง

5. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  อีกทั้งวิทยาลัยฯ 
ยังสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ให้คิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  โดยอาศัยองค์ความรู้บวกกับประสบการณ์ที่มีอยู่ของนักเรียน

ดังนั้นการศึกษาจากสถานที่จริง จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักเรียน  ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะ  ประสบการณ์  ให้กับตัวนักเรียน  อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่นักเรียน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์  ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่างๆ ทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้ในการทำงานจริงได้

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง

6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นผู้เรียนพึงประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้ชีวิตและปรับตัวกับการอยู่เป็นหมู่คณะ และจิตสำนึกต่อสังคมไทย

6.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

6.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้ในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

7.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกสาขาวิชา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ ระหว่าง
ร้อยละ 3.51 – 5.00

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

7.1.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุม คุณภาพ  
ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

8.1 ขั้นเตรียมการ

-  จัดทำโครงการ

-  ขออนุมัติจัดกิจกรรม

-  ประชุมคณะครู

-  ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนทราบ

8.2 ขั้นดำเนินการ

-  จัดเตรียมเอกสาร / สถานที่

-   ดำเนินกิจกรรมจัดทำวิชาโครงการ

8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล

-  ติดตามตรวจสอบ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

9. ปฏิทินปฏิบัติงาน

| ## กิจกรรม/งานและขั้นตอนการปฏิบัติ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |  | ต.ค. |  | พ.ย |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย |  |
|  | 9.1 ขั้นเตรียมการ - จัดทำโครงการ - ขออนุมัติจัดกิจกรรม - ประชุมคณะครู - ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 ขั้นดำเนินการ - จัดเตรียมเอกสาร/ สถานที่ - ดำเนินกิจกรรมจัดทำวิชาโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 ขั้นสรุปและประเมินผ - ติดตามตรวจสอบ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. สถานที่ดำเนินการ  สถานประกอบการ

11. งบประมาณ   920,000 บาท

12. การประเมิน โครงการ/งาน/กิจกรรม

| ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือวัดประเมินผล |
| --- | --- |
| ตามวัตถุประสงค์(ข้อ 6) |  |
| 6.1 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง | - แบบฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมโครงการ - แบบตอบรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม |
| 6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นผู้เรียนพึงประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้ชีวิตและปรับตัวกับการอยู่เป็นหมู่คณะ และจิตสำนึกต่อสังคมไทย | - แบบฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมโครงการ - แบบตอบรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม |
| 6.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท | - แบบฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมโครงการ - แบบตอบรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม |
| 6.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์จากการทัศนาศึกษาและดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้ในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด | - แบบฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมโครงการ - แบบตอบรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม |
| ตามเป้าหมาย(ข้อ 7) |  |
| 7.1 เชิงปริมาณ 7.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกสาขาวิชา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ ระหว่างร้อยละ 3.51 – 5.00 | - แบบฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมโครงการ - แบบตอบรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม |
| 7.2 เชิงคุณภาพ 7.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน การผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท | - แบบฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมโครงการ - แบบตอบรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม |

13. ผลที่คาดว่าจะได้ที่นัด

13.1 นักเรียนมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสามารถนำเอาทักษะความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียน

13.2 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้เรียนที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้ชีวิตและการปรับตัวกับการอยู่เป็นหมู่คณะ  และจิตสำนึกต่อสังคมไทย

13.3 นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

13.4 นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้ในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด

| ลงชื่อ ….......……….......….......………............ (นางสาววราพร คุ้มทรัพย์) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาสาขาการบัญชี | ลงชื่อ ….......……….......….......………............ (นางสาวสาวิณี บัญทวงศ์) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ….......……….......….......………............ (นายวันชัย สังข์รอด) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาสาขาการตลาด | ลงชื่อ ….......……….......….......………............ (นางสาวแวววัน นฤมล) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาสาขาโลจิสติกส์ |
| ลงชื่อ ….......……….......….......................……….. นินงาน 300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(นางสาววราภรณ์ บัวไขย) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | ผลการพิจารณาของรองผู้อำนวยการ .................................................................................... .................................................................................... ลงชื่อ ….......……….......….......……….. (นางสาวพีรพร กาญจนอุทัยศิริ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการ  เห็นชอบในหลักการ  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก...................................................................................... ลงชื่อ ........................................... (ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ) ผู้อำนวยการ |  |