แบบเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

1.  โครงการ งาน   กิจกรรม

โครงการ : ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

2. แผนงาน ❏สาขาวิชา ❏งาน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

3. ผู้รับผิดชอบ

3.1 ดร.สิทธิพงษ์          ภูมิภักดีพรรณ  	 	ผู้อำนวยการ 	ที่ปรึกษาโครงการ

3.2 นางเกษร              วุฒิสินธ์          	 			หัวหน้าโครงการ

3.3 นางสาวปิยะนุช       ฟักทิม	  	 		 	ผู้รับผิดชอบ

4. ลักษณะโครงการ/งาน/ กิจกรรม 	โครงการต่อเนื่อง

5. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่สอนระดับอาชีวศึกษา สาขาพณิชยกรรม                   และบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยทั่วไป การที่สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาจะเป็นโอกาสให้วิทยาลัยฯ สามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างหลักประกันการหางานให้กับผู้เรียน

จากเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการด้านแรงงานเข้าสู่สถานประกอบการ และตรงต่อความต้องการของผู้เรียนในการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ในการร่วมกัน
จัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา

6.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้  ทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

7.1.1 วิทยาลัยฯ มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

7.1.2 วิทยาลัยฯ มีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน  จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา

7.1.3 วิทยาลัยฯ มีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านความรู้เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ

7.1.4 สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ

7.1.5 สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

7.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการและหน่วยงานโดยรอบ

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

8.1 ขั้นเตรียมการ

- จัดทำโครงการ

- ขออนุมัติจัดโครงการ
- ประชุมคณะผู้บริหารและอาจารย์

8.2 ขั้นดำเนินการ

- สำรวจผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 1

- สำรวจผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 2

- ส่งแบบประเมินสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 1

- ส่งแบบประเมินสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2

8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- จัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารสถานศึกษา

9. ปฏิทินปฏิบัติงาน

| ## กิจกรรม/งานและขั้นตอนการปฏิบัติ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |  | ต.ค. |  | พ.ย |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย. |  |
|  | 9.1 ขั้นเตรียมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เสนออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - อนุมัติกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ประชุมคณะผู้บริหารและอาจารย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 ขั้นดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สำรวจผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ส่งแบบประเมินสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 ขั้นสรุปและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

11. งบประมาณ  5,000  บาท

12. การประเมิน โครงการ/งาน/กิจกรรม

| ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ |  | เครื่องมือวัดประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| ตามวัตถุประสงค์(ข้อ 6) |  |  |
|  | 6.1 เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างวิทยาลัยฯ สถานประกอบการชุมชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 6.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของสถานประกอบการทั้งด้านความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | - MOU -แบบสอบถามความพึงพอใจ |
| ตามเป้าหมาย7) |  |  |
|  | 7.1 วิทยาลัยฯ มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 7.2 วิทยาลัยฯ มีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา 7.3 วิทยาลัยฯ มีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านความรู้เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ 7.4 สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ 7.5 สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ | - แบบสอบถามความพึงพอใจ |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 วิทยาลัยฯ สามารถสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13.2 ผู้เรียนสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการทำงานของผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา

13.4 โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ ส่งผลให้มีความต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

| ลงชื่อ ….......……….......….......……….. (นางสาวปิยะนุช ฟักทิม) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผลการพิจารณาของรองผู้อำนวยการ ..................................................................................... ..................................................................................... ลงชื่อ ………….....................……….... (นางเกษร วุฒิสินธ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา |
| --- | --- |
| ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการ  เห็นชอบในหลักการ ไม่เห็นชอบเนื่องจาก...................................................................................... ลงชื่อ ................................................... (ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ) ผู้อำนวยการ |  |