แบบเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2561

1.  โครงการ งาน   กิจกรรม

โครงการ : พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

2. แผนงาน  ❏ สาขาวิชา  ❏งาน   ฝ่ายวิชาการ

3. ผู้รับผิดชอบ

3.1 ดร.สิทธิพงษ์      	ภูมิภักดีพรรณ      	ผู้อำนวยการ	ที่ปรึกษาโครงการ

3.2 นางสาวพีรพร         	กาญจนอุทัยศิริ      			หัวหน้าโครงการ

3.3 นายปัณณวิชญ์	อริยธนะกตวงศ์				ผู้รับผิดชอบ

4. ลักษณะโครงการ/งาน/กิจกรรม   	โครงการต่อเนื่อง

5. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น

จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนารายวิชาต่างๆให้ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

6.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

6.4 เพื่อประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

6.5 เพื่อให้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา

7.1.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 
1 รายวิชา

7.1.3 ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา

7.1.4 ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาระดับแผนกวิชา

7.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

7.2.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์

7.2.4 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการประเมิน

จากผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

8.1 ขั้นเตรียมการ

- ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการฯ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

8.2 ขั้นดำเนินการ

- สำรวจความต้องการพัฒนาหลักสูตร

- พัฒนาหลักสูตรรายวิชา

- ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข

8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล

- ติดตามตรวจสอบตามขั้นตอน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปผลการดำเนินงาน

- รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)

9. ปฏิทินปฏิบัติงาน

| ## กิจกรรม/ ## งานและขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พ.ค |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |  | ต.ค. |  | พ.ย |  | ธ.ค. |  | ม.ค |  | ก.พ |  | มี.ค |  | เม.ย. |  |
| 9.1 ขั้นเตรียมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 ขั้นดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจความต้องการพัฒนาหลักสูตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พัฒนาหลักสูตรรายวิชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 ขั้นสรุปและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามตรวจสอบตามขั้นตอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

11. งบประมาณในการดำเนินงาน 12,000 บาท

12. การประเมิน โครงการ/งาน/กิจกรรม

| ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ |  | เครื่องมือวัดประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| ตามวัตถุประสงค์(ข้อ 6) |  |  |
|  | 6.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.2 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 6.3 เพื่อประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 6.4 เพื่อให้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน | แบบประเมินนิเทศการสอน |
| ตามเป้าหมาย(ข้อ 7) |  |  |
|  | 7.1 เชิงปริมาณ 7.1.1 ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 7.1.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 7.1.3 ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 7.1.4 ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 7.2 เชิงคุณภาพ 7.2.1 ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาระดับแผนกวิชา 7.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7.2.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 7.2.4 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ | ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 สถานศึกษาได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษาตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 
(พ.ศ.2560 – 2563)

13.2 ครูได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะมีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร

13.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้

13.4 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ

| ลงชื่อ ….......……….......….......………............ (นายปัณณวิชญ์ อริยธนะกตวงศ์) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผลการพิจารณาของรองผู้อำนวยการ ..................................................................................... .................................................................................... ลงชื่อ ….......……….......….......………............ (นางสาวพีรพร กาญจนอุทัยศิริ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| --- | --- |
| ผลการพิจารณาของผู้อำนวยการ  เห็นชอบในหลักการ  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก...................................................................................... ลงชื่อ ........................................... (ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ) ผู้อำนวยการ |  |